|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу Комитета образования  администрации МО Тосненский район  Ленинградской области  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий**

**«Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Тосненском районе в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|  | | | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году** | | |
| **1.** | | | **Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Тосненском районе** | | |
| 1.1. | | | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Тосненском районе | до 10.09.2015 | Ермакова Е.С.  Малина Л. М. |
| 1.2. | | | Проведение сравнительного анализа результатов ГИА школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона, подготовка рекомендации по совершенствованию преподавания обязательных предметов и предметов по выбору для школ, работающих в сложных социальных условиях. | сентябрь 2015 года,  сентябрь 2016 года | Ермакова Е.С.  Малина Л.М. |
| 1.3. | | | Разработка муниципальной «дорожной карты» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | до 24.09.2015 | Ермакова Е.С. |
| 1.4. | | | Разработка проектов планов-графиков подготовки общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | До 16.09.2015 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.5. | | | Разработка проектов планов подготовки обучающихся 8 и 10 классов к экзаменам. | сентябрь 2015 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.6. | | | Рассмотрение вопроса об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и качестве образования на муниципальном совещании директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций Тосненского района | 16.09.2015 | Грачева Н.Л.  Ермакова Е.С.  Малина Л. М. |
| 1.7. | | | Проведение индивидуальных собеседований с директорами общеобразовательных организаций Тосненского района по проектам планов-графиков подготовки к ГИА в 2016 году | 16.09.2015 | Грачева Н.Л.  Ермакова Е.С.  Малина Л. М. |
| 1.8. | | | Утверждение планов-графиков подготовки ОО к ГИА в 2016 году на основе муниципального плана мероприятий | 01.10.2015 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.9. | | | Проведение педагогических советов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | по графику ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | | | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Тосненского района** | | |
| **2** | | | **Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании.**  **Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам.** | | |
| 2.1. | | | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о дополнительных периодах сдачи ГИА-9 и ГИА-11.  Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного выбора дальнейшего образовательного маршрута.  Организация регистрации на дополнительные периоды сдачи ГИА-9 и ГИА-11. | август-сентябрь 2015  июль-сентябрь 2016 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2. | | | Подготовка распорядительных документов об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные периоды на уровне муниципального образования и в общеобразовательных организациях. | август 2015  июль-сентябрь 2016 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3. | | | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные периоды. | август-сентябрь 2015  июль-сентябрь 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3 | | | **Организация методической работы по повышению качества преподавания учебных предметов в 8-11 классах** | | |
| 3.1. | | | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по математике»  «Об итогах и подготовке к ЕГЭ по обществознанию» | октябрь 2015 года | Ермакова Е.С.  Малина Л.В.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.2. | | | Рассмотрение вопроса повышения качества преподавания учебных предметов в 8-11 классах на районных методических объединениях, муниципальных семинарах. Анализ результатов муниципальных диагностических работ. | в течение года (по плану работы муниципальной методической службы) | Малина Л.М. |
| 3.3. | | | Муниципальный семинар-совещание руководителей школьных методических объединений учителей русского языка, математики и предметов по выбору «Поэлементный анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и выявление проблем. Пути повышения качества обучения предметам в 8-11 классах в 2016 году». | 22.09. 2015  сентябрь 2016 | Малина Л.М. |
| 3.4. | | | Муниципальные методические семинары для учителей-предметников по теме: «Итоги ЕГЭ в 2015 году. Система подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году»:  - русский язык  - география  - биология  - физика  - математика | 22.09.2015  23.09.2015  24.09.2015  24.09.2015  24.09.2015 | Малина Л.М. |
| 3.5. | | | Изучение методического паспорта учителей русского языка и математики, составление диагностических карт затруднений педагогов с целью подготовки индивидуальных маршрутов коррекционно-развивающих мероприятий. | Ноябрь 2015 года | Малина Л.М.  Руководители районных методических объединений |
| 3.6. | | | Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2016 года по каждому учебному предмету. | до 01.10.2015 | Малина Л.М. |
| 3.7. | | | Работа «горячей методической линии» по вопросам подготовки к ГИА в 2016 году | в течение года | Малина Л.М. |
| 3.8. | | | Оказание адресной методической консультационной помощи учителям-предметникам с привлечением методистов, руководителей районных методических объединений, учителей, чьи выпускники показывают высокие результаты на ГИА-9 и ГИА-11 (по запросам учителей) | в течение года | Малина Л.М.  Руководители районных методических объединений |
| 3.9. | | | Выезды руководителей районных методических объединений, членов творческих групп и методистов муниципальной методической службы в ОО для оказания адресной методической помощи учителям по подготовке обучающихся к ГИА-11 по русскому языку и математике | октябрь-ноябрь 2015  февраль-март 2016 | Малина Л.М. |
| **4.** | | | **Организация работы с обучающимися для повышения качества результатов по учебным предметам и ГИА** | | |
| 4.1. | | | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА-2016 в 9 и 11 классах.  Выполнение заданий КИМ ГИА-2016 в 8 и 10 классах (согласно программам по предметам) | октябрь 2015 | Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.2. | | | Проведение интенсивных школ по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку и математике, предметам по выбору с привлечением учителей, чьи выпускники показывают высокие результаты на ГИА-9 и ГИА-11. | в каникулярное время | Малина Л.М.  Руководители районных методических объединений  Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.3. | | | Проведение групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.4. | | | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 выпускников «группы риска» | октябрь 2015 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.5. | | | Обеспечение психологической поддержки обучающихся в период подготовки к ГИА | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **5.** | | | **Повышение квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11** | | |
| 5.1. | | | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГИА-9, ГИА-11). | в течение года  (по графику курсовой подготовки) | Шеленкова А.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 5.2. | | | Представление опыта учителями общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-11, ГИА-9 на различных методических мероприятиях | в течение года (по плану работы муниципальной методической службы) | Малина Л.М. |
| 5.3. | | | Включение учителей, чьи выпускники показали низкие результаты, в план-график повышения квалификации по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии свободных мест); | октябрь 2015- февраль 2016 | Шеленкова А.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 5.4. | | | Галерея открытых уроков и мастер-классов для учителей района по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11:  - математика  - русский язык |  | Малина Л.М.  Руководители районных методических объединений  Руководители общеобразовательных организаций |
| **6.** | | | **Организация контроля за подготовкой общеобразовательных организаций к ГИА в 2016 году** | | |
| 6.1. | | | Проведение индивидуальных собеседований с администрациями образовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | ежемесячно | Ермакова Е.С. |
| 6.2. | | | Проведение выездов в образовательные организации с целью контроля подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | октябрь-ноябрь 2015  февраль-март 2016 | Ермакова Е.С. |
| 6.3. | | | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11. | по графику ОО | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6.4. | | | Контроль реализации индивидуальных маршрутов и динамики результатов обучающихся «группы риска» | ежемесячно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6.5. | | | Контроль за психологическим сопровождением обучающихся при подготовке к ГИА | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| **7.** | | | **Подготовка перечня мероприятий для индивидуальному сопровождению общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты ГИА в 2015 году, в том числе ОО, работающих в сложных социальных условиях, и ОО, в которых не было выпускников в 2015 году (приложение).** | | |
| **8.** | | | **Мониторинг качества знаний обучающихся общеобразовательных организаций Тосненского района** | | |
| 8.1. | | | Проведение стартовых диагностических работ в 8-11 классах по математике, русскому языку, предметам по выбору. Определение выпускников «группы риска». | сентябрь 2015 | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8.2. | | | Проведение муниципальных диагностических работ в 9 классах:  - по русскому языку  - по математике | 09.12.2015  20.04.2016  24.12.2015  27.04.2016 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.3. | | | Проведение муниципальных диагностических работ в 11 классах:  - по русскому языку  - по математике | 11.12.2015  26.04.2016  24.12.2015  27.04.2016 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.4. | | | Проведение контрольно-педагогических измерений по русскому языку. | декабрь 2015 январь 2016 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.5. | | | Проведение репетиционного экзамена по математике по 2 уровням:  – базовому;  – профильному. | декабрь 2015  2 декада 2016 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.6. | | | Проведение диагностических работ (система Стаград) в 11 классах:  Тренировочная работа по химии;  Тренировочная работа по обществознанию;  Тренировочная работа по биологии;  Тренировочная работа по математике;  Тренировочная работа по информатике;  Тренировочная работа по русскому языку;  Тренировочная работа по физике. | 15.09.2015  17.09.2015  22.09.2015  24.09.2015  29.09.2015  01.10.2015  05.10.2015 | Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8.7. | | | Проведение диагностических работ (система Стаград) в 10 классах:  Тренировочная работа по математике; Тренировочная работа по русскому языку. | 11.02.2016  12.05.2016 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных учреждений |
| 8.8. | | | Проведение диагностических работ (система Стаград) в 9 классах:  Тренировочная работа по математике;  Диагностическая работа по геометрии. | 29.09.2015  18.11.2015  16.02.2016  23.03.2016  25.04.2016  15.12.2015 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных учреждений |
| **9.** | | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| **9.1.** | | | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году  Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными НПА | август 2015 – июнь 2016  В соответствии с изменениями на федеральном и региональном уровнях | Ермакова Е.С. |
| **9.2.** | | | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году  Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с муниципальными, региональными и федеральными НПА | август 2015 – июнь 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| **10.** | | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 10.1. | | | **Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:** | | |
| 10.2. | | | Техническое дооснащение ППЭ ЕГЭ | январь-апрель 2016 | Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| 10.3. | | | **Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА** | | |
| Приобретение и установка подавителей сигналов в ППЭ ЕГЭ | январь-март 2016 | Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Приобретение стационарных переносных металлодетекторов в ППЭ ЕГЭ | 4 квартал 2015 | ИЦОКО |
| **11.** | | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
|  | | | **Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:** |  |  |
| 11.1. | | | - руководителей ППЭ; | декабрь 2015 – февраль 2016  до 15.03.2016  до 25.05.2016 | Ермакова Е.С. |
| 11.2. | | | - организаторов ППЭ; | до 15.03.2016  д 25.05.2016 | Ермакова Е.С. |
| 11.3. | | | - технических специалистов ППЭ; | до 15.03.2016  до 25.05.2016 | Ермакова Е.С. |
| 11.4. | | | - общественных наблюдателей. | до 20.03.2016  до 20.05.2016 | Ермакова Е.С. |
| **12** | | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 12.1. | | | **Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года:**  - сбор заявлений с 25 августа по 12 сентября 2015 года;  - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август-сентябрь 2015 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных учреждений |
| 12.2. | | | **Сбор предварительной информации о планируемом числе участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году из числа:**  - выпускников ОО текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников СПО;  - выпускников прошлых лет;  - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов. | до 01 декабря 2015 | Ермакова Е.С. |
| 12.3. | | | - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ | до 01.11.2015 | Ермакова Е.С. |
| 12.4. | | | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету). | до 01.12.2015 | Ермакова Е.С. |
| 12.5. | | | **Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:**  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ | до 01.03.2016 | Ермакова Е.С. |
| 12.6. | | | **Организация и проведение итогового сочинения** | | |
|  | | | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | до 01.12.2015 | Ермакова Е.С. |
| Прием заявлений на участие в ИСИ | окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Допуск к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИСИ | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ | до 01.10.2015 | Ермакова Е.С. |
| Участие в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О подготовке к итоговому сочинению» | октябрь-ноябрь 2015 | Ермакова Е.С.  Малина Л.М.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по обучению экспертов по проверке итогового сочинения | октябрь-ноябрь 2015 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение репетиционного ИСИ | 2 декада ноября 2015 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Мониторинг результатов ИСИ, подготовка методических рекомендаций |  | Малина Л.М.  Руководитель районного методического объединения  Руководители общеобразовательных организаций |
| **13** | | | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** | | |
| 13.1. | | | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА. | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С. |
| 13.2. | | | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | По расписанию ГИА 2016 | Ермакова Е.С. |
| 13.3. | | | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА. | август 2015 – август 2016 | Ермакова Е.С. |
| 13.4. | | | Формирование данных об:  общеобразовательных организациях;  обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;  выпускниках прошлых лет;  пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;  сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;  - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;  - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, члены ГЭК, реквизиты нормативных актов Комитета);  - Сведения о членах предметных комиссий;  - Сведения об общественных наблюдателях. | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 13.5. | | | Информирование о результатах ГИА. |  |  |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами. | в течение суток со дня подачи апелляции |
| Результаты рассмотрения апелляции. |  |
| 13.6. | | | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения региональной информационной системы. | постоянно | Ермакова Е.С. |
| 13.7. | | | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА ЕГЭ | январь-май 2016 | Ермакова Е.С.  Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ | октябрь-декабрь 2015 | Ермакова Е.С.  Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Работы по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ | 4 кв. 2015 года - 1 кв. 2016 | Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Обучающие семинары для сотрудников ППЭ | март, апрель 2016 | Ермакова Е.С. |
| Обеспечение ППЭ ЕГЭ средствами подавления мобильной связи | по расписанию ГИА | Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Установка в ППЭ ЕГЭ стационарных металлодетекторов | по расписанию ГИА | Доннер П.И.  Макарский В.М.  Пашинина Л.В. |
| Проверка готовности ППЭ ЕГЭ | за 2 недели до проведения ГИА | Ермакова Е.С. |
| **14.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 14.1. | | | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)** | | |
|  | | | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации | сентябрь 2015- июль 2016 | Ермакова Е.С. |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета с представителями муниципальных СМИ | сентябрь 2015- июль 2016 | Ермакова Е.С. |
| Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | сентябрь 2015 года – июль 2016 | Ермакова Е.С. |
| Проведение акции «100 баллов для победы» | март 2016 | Ермакова Е.С. |
| Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по процедуре проведения ГИА | сентябрь 2015- июль 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | сентябрь 2015- июль 2016 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА. | март 2015-июнь 2016 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение муниципальной информационной акции для выпускников прошлых лет «Время ЕГЭ» | ноябрь 2015 | Ермакова Е.С.  Руководители общеобразовательных организаций |
| 14.2. | | | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях** | | |
|  | | | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА о:  - нормативных документах ГИА;  - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА и ГВЭ;  - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  - обеспечении информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА;  - правилах и сроках подачи апелляции при проведении ГИА и по результатам ГИА;  - порядке и сроках информирования по результатам ГИА;  - особенностях подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА;  - возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения;  - правилах приема в организации высшего профессионального образования. | сентябрь 2015 – май 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам:  - процедуре проведения ГИА, запретах и санкциях при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;  - заполнения бланков ГИА;  - подачи и рассмотрения апелляций;  - регистрации на участие в ГИА. | сентябрь 2015 – май 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА.  Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием факта ознакомления с Порядком проведения ГИА. | сентябрь 2015 – май 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. | сентябрь 2015 – май 2016 | МКОУ «Центр диагностики и консультирования»  Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение собраний для родителей (законных представителей) выпускников:  - по ознакомлению с нормативными документами по вопросам проведения ГИА  - по ознакомлению с Порядком проведения ГИА и выдачей памятки с получением подписи;  -согласие на обработку персональных данных обучающихся;  -информирование под роспись о порядке проведения ГИА;  ознакомление с Порядком проведения ГИА обучающихся;  - по порядку ознакомления с результатом ГИА и подачи апелляции;  - по психологической поддержке обучающихся. | сентябрь-декабрь 2015  январь, февраль 2016  апрель 2016 | Руководители общеобразовательных организаций |
| Проведение собраний для родителей (законных представителей) обучающихся 8 и 10 классов:  - по ознакомлению с изменениями проведения ГИА в 2017 году;  - по ознакомлению с планом подготовки обучающихся 8 и 10 классов к ГИА;  - по иным вопросам, связанным с качественной подготовкой будущих выпускников к экзаменам. | сентябрь 2015 | Руководители общеобразовательных организаций |
| **15.** | | **Мониторинг организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 15.1. | | | Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течение года | Ермакова Е.С. |
| 15.2. | | | Мониторинг подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 2016 года в общеобразовательных организациях района | декабрь 2015 | Ермакова Е.С. |