Приложение

к приказу комитета образования

администрации МО Тосненский район

Ленинградской области

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий (дорожная карта)**  **по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA** | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (краткое содержание) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утверждённую совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 06 мая 2019 года № 590/2019 | ноябрь-декабрь 2019 | КО  МКУ  Руководители ОО | Информирование всех участников образовательных отношений  о методологии оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований |
| 2 | Разработка и утверждение муниципального плана  по подготовке к участию в оценке по модели PISA | декабрь 2019 | КО  МКУ | Анализ муниципальных планов, планов методических служб  по подготовке к участию в оценке  по модели PISA |
| 3 | Участие в семинаре на тему: «Оценка качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» - лектор Станченко С.В., директор ФБГУ «ФИОКО» | декабрь 2019 | КО  МКУ, руководитель | Подготовка к участию  в региональной оценке по модели PISA -2024 |
| 4 | Заседание Методического совета на тему: «Новые федеральные регуляторы оценки качества общего образования и их влияние на муниципальную и внутришкольную систему оценки качества образования» | январь 2020 | МКУ | Направления совершенствования оценочных процедур, муниципальных и внутришкольных систем оценки качества образования |
| 5 | Заседание районного Методического совета на тему: «Система оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований» | февраль 2020 | МКУ | Выработка предложений  и рекомендаций для ОО, принятие управленческих решений |
| 6 | Участие педагогов ОО в вебинаре по теме: «Оценка качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» | март 2020 | МКУ  Руководители ОО | Подготовка к участию  в региональной оценке по модели PISA - 2024 |
| 7 | Направление руководителей ОО на краткосрочные курсы повышения квалификации по вопросам оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований | 2020  (согласно расписанию курсов ЛОИРО) | МКУ, методист | Повышение квалификации руководителей ОО по данному вопросу |
| 8 | Направление педагогических работников ОО  на курсы повышения квалификации по вопросам внедрения оценочного инструментария международных сравнительных исследований  в практику образовательной деятельности  в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности (учителя-предметники) | 2020  (согласно расписанию курсов ЛОИРО) | МКУ, методист | Повышение квалификации  для педагогических работников ОО в количестве |
| 9 | Участие в региональной научно-практической конференции «Оценка качества образования  в современной школе» по теме: «Оценка качества образования в современной школе на основе практики международных сравнительных исследований качества подготовки обучающихся» | 2020  (согласно расписанию курсов ЛОИРО | МКУ, методист | Выработка предложений  и рекомендаций для ОО по итогам конференции |
| 10 | Создание системы методического сопровождения деятельности ОО по внедрению оценочных инструментов на основе практики международных исследований в образовательный процесс: тьюторское сопровождение педагогов  и администрации ОО по данной проблеме | 2019-2020 годы | МКУ | Организация деятельности системы методического сопровождения ОО |
| 11 | Подведение итогов изучения инструментов оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований | май 2020 | МКУ  Руководители ОО | Предоставление ОО отчетных аналитических данных по данному вопросу |
| 12 | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISА | в течение 2020 года | МКУ  Руководители ОО | Информирование родителей, общественности о проведении общероссийской, региональной оценке по модели PISA. |
| 13 | Обеспечение участия учителей-предметников  в серии семинаров, вебинаров (ВКС) | в течение 2020 года | МКУ, методист |  |
| 14 | Участие в выборочных региональных мониторингах для обучающихся 4 – 9 классов по различным направлениям функциональной грамотности | в течение 2020 года  (по графику КОПО) | МКУ, методист | Аналитические отчеты |
| 15 | Участие в совещании-собеседовании  с ответственными за подготовку к оценке по модели PISA | 2020 | КО  МКУ | Корректировка муниципальных планов |
| 16 | Участие в индивидуальных собеседованиях по организации системы подготовки обучающихся  по результатам регионального мониторинга оценки по модели PISA | в течение 2020 года | КО  МКУ | Корректировка планов ОО  по подготовке к участию в оценке  по модели PISA |
| 17 | Информационное обеспечение открытости  и объективности проведения оценки по модели PISA | в течение 2020 года | КО  МКУ | Информирование родителей, общественности о проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA |

**Условные обозначения:**

КО – Комитет по образованию

МКУ – Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»

ОО – общеобразовательные организации