# ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации муниципальной программы перехода школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы на 2019-2021 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и запуск программы |  |  |  |  |
| 1.1. Создание организационной инфраструктуры проекта, обеспечение кадровой поддержки |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Формирование муниципальной проектной группы по сопровождению деятельности ОО, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, направленных на повышение качества образования на 2019-2021 годы – создание муниципального Центра поддержки школ. Назначить ответственных за мониторинг и профессиональное развитие педагогов и руководителей. Сформировать управленческие команды проекта на уровне ОО, назначить ответственного за проведение углубленной диагностики, промежуточного и итогового мониторингов, за повышение квалификации и профессиональное развитие. | Ноябрь-декабрь 2019 | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Создание муниципального Центра поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Организация системы мониторинга, контроля и принятия управленческих решений по повышению эффективности деятельности школ, показывающих стабильно низкие результаты |
| 1.1.2 | Проведение первичных мониторинговых исследований и сбор контекстных данных по анкете, предоставленной НИУ ВШЭ в пилотных в школах-участницах Программы. | Октябрь-ноябрь 2019 года | Комитет образования, Руководители ОО | Методические рекомендации, уточненный список мероприятий для школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты |
| 1.1.3 | Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации программ (Дорожных карт) ОО, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие результаты по повышению результативности работы, оказание школам методической поддержки в разработке программ перехода школ в эффективный режим работы. Проведение в ОО углубленной диагностики факторов школьной среды и корректировка программы ОО по переходу в эффективный режим работы. | В течение всего периода Ноябрь-декабрь 2019 года | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр» | Помощь в реализации школьных Дорожных карт (проектов), контроль выполнения плановых мероприятий. Проекты школ, позволяющие в ходе их реализации обеспечить повышение качества образования. |
| 1.1.4 | Разработать и утвердить комплекс мер по информационному сопровождению муниципальной программы поддержки школ. Разработать план вовлечения местного сообщества в разработку и реализацию программы перехода в эффективный режим, утвердить план на Управляющих советах ОО, довести до сведения родительской общественности, местного сообщества. | 3 квартал 2019 года | Экспертный совет при МКУ «Информационно-методический центр» | Открытость и привлечение местного сообщества к реализации проекта |
| 1.1.5 | Мониторинг соответствия квалификационным требованиям педагогов ОО, работающих в сложных социальных контекстах: регулярность прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОО, переподготовка педагогов, в соответствии с преподаваемыми предметами, повышения квалификации на курсах, повышение образовательного уровня работников со средним и средним специальным образованием. | Сентябрь 2020-2021 года, ежегодно | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Повышение качества образовательных услуг, педагогической компетенции |
| 1.2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программ |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Утвердить Положение о муниципальном банке лучших практик перехода школ в эффективный режим работы. Разработать соответствующее муниципальное Положение, определить порядок сбора, оценки и последующего распространения лучших практик. Обновить Положение о стимулирующих выплатах, внести изменения, определяющие при расчете рабочего времени учителей порядок учета времени на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, на обмен опытом, на совместное планирование и анализ практики с другими учителями | 3 квартал 2019 года | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Положение о муниципальном банке лучших практик перехода школ в эффективный режим работы. Положение о стимулирующих выплатах, в которых учтены порядок учета времени на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, на обмен опытом, на совместное планирование и анализ практики с другими учителями |
| 1.2.2 | Утвердить Положение о муниципальных стажировочных (пилотных) площадках на базе школ, успешно справляющихся с проблемным контингентом и демонстрирующих высокие учебные достижения. Разработать соответствующее. Положение, на основе регионального положения. Разработать и утвердить Положения об индивидуальных планах профессионального развития педагогов и профессиональных сообществах педагогов. | 3-4 квартал 2019 года | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Положение о муниципальных стажировочных (пилотных) площадках на базе школ, успешно справляющихся с проблемным контингентом и демонстрирующих высокие учебные достижения. Положения об индивидуальных планах профессионального развития педагогов и профессиональных сообществах педагогов. |
| 1.2.3 | Включить в перечень показателей оценки эффективности деятельности образовательной организации и ее руководителя показатели из программ перехода школ в эффективный режим работы. Разработать перечень показателей. | 3-4 квартал 2019 года | МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Положение об оценке эффективности деятельности образовательной организации и ее руководителя с учетом показателей из программ перехода школ в эффективный режим работы. |
| 1.3. Разработка финансового механизма реализации проекта |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Определить образовательные организации для выделения (грантов) общеобразовательным учреждениям, работающим со сложным контингентом, демонстрирующим низкие образовательные результаты, на реализацию программ улучшения результатов (перехода в эффективный режим работы). Разработать критерии и показатели выделения грантов. Определить направления расходования целевой субсидии (гранта) или других денежных средств, выделенных школе на реализацию программы перехода в эффективный режим работы. | Ежегодно, 1 квартал | Комитет образования, Руководители ОО | Приказ о выделении грантов. План финансовой деятельности. |
| 2. Реализация программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение входных предметных диагностических работ для выявления проблемных зон учителя с целью повышения квалификации педагогов Формирование творческих групп учителей-предметников как мотиваторов по проблемам повышения качества образования | Сентябрь 2019 года Сентябрь-октябрь 2019 года | Малина Л.М. Методисты | Совершенствование работы учителей |
| 2.2 | Муниципальные методические семинары для учителей-предметников по теме: «Система подготовки обучающихся к ВПР, ГИА в 2019-2020 учебном году»: -русский язык - математика - химия - география - биология - физика - математика - обществознание - английский язык | Ноябрь-декабрь 2019 года | Малина Л.М. Руководители РМО | Качественная подготовка к проведению ВПР |
| 2.3 | Оказание адресной методической консультационной помощи учителям-предметникам с привлечением методистов, руководителей районных методических объединений, учителей, чьи выпускники показывают высокие результаты на ВПР, ГИА | В течение года | Малина Л.М. Методисты Руководители РМО | Повышение уровня профессиональной подготовки учителей и руководителей РМО |
| 2.4 | Выезды руководителей районных методических объединений и методистов муниципальной методической службы в ОО для оказания адресной методической помощи учителям по подготовке обучающихся к ВПР, ГИА по математике | Октябрь-ноябрь 2019 года, февраль-март 2020 года | Малина Л.М. Методисты Руководители РМО | Повышение уровня профессиональной подготовки учителей математики |
| 2.5 | Обучающие семинары для учителей по подготовке к ВПР с привлечением преподавателей ЛГУ им.А.С.Пушкина согласно договору о сотрудничестве | В каникулярное время | Малина Л.М. | Повышение результатов ВПР |
| 2.6 | Система адресного наставничества (в том числе для педагогов, имеющих небольшой стаж педагогической работы) | В течение года | Малина Л.М. Методисты | Динамика результатов ВПР |
| 2.7 | Организация работы педагогов над своей методической темой и с учебно-педагогической документацией | В течение года | Руководители ОО | Совершенствование методической грамотности учителей |
| 2.8 | На семинарах школьных методический объединений рассмотреть вопрос об изменении показателей эффективности деятельности педагогов, включив в перечень показателей: сопоставимость (корреляция) результатов внешней системы оценки качества образования с результатами внутренней системы оценки качества образования (текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация) и корреляцию результатов промежуточной аттестации с результатами текущего контроля успеваемости | В течение года | Малина Л.М. Методисты Руководители РМО, ШМО | Исполнение комплекса мер по обеспечиванию объективности оценивания результатов ВПР |
| 2.9 | Для совершенствования процедуры по подготовке к ВПР и ГИА – ориентировать педагогов при оценивании ответов обучающихся: давать аргументированные объяснения оценивания ответа, использовать объективные подходы к оцениванию | В течение года | Руководители ОО | Повышение профессиональной и методической грамотности педагогических работников |
| 2.10 | Продолжить работу по основным направлениям изучения и использования педогамии на практике личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания, эффективного участия ОО в инновационных проектах, проведения тематических педагогических советов, дней методической учёбы, мастер-классов по обмену опытом. Включить вопросы комплексного анализа эффективности проводимой методической работы в ОО в план внутришкольного контроля | В течение учебного года | Руководители ОО Малина Л.М. Методисты | Повышение профессиональной и методической грамотности педагогических работников |
| 2.11 | Содействовать организации мероприятий по преемственности для плавного перехода обучающихся с уровня начального на уровень основного общего образования. Определить чёткие критерии оценивания уровня подготовки обучающихся при осуществлении текущего контроля успеваемости с учётом преемственности при переходе с начального на основной уровень обучения. Педагогам использовать на уроках методы, приёмы и технологии обучения с учётом возрастных особенностей обучающихся в период адаптации | В течение года | Руководители ОО Методисты | Получение информации для обеспечения профессиональной и методической грамотности педагогических работников |
| 2.12 | Организовать предоставление данных для промежуточного и итогового мониторинга программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Оказать методическую и организационную помощь школам в проведении мониторинга, в том числе с использованием разработанных контрольно-измерительных материалов. Провести промежуточную диагностику образовательных результатов учащихся по предоставленным КИМам. | 1 раз в квартал, ежегодно | МКУ «Информационно-методический центр», экспертный совет, Руководители РМО | Данные в региональный центр оценки качества образования |
| 2.13 | Организовать подведение итогов мониторинга и отбор школ муниципалитета, показавших лучшие результаты по итогам реализации программ поддержки. Организовать сбор и анализ данных по школам, подвести итоги мониторинга перевода школы в эффективный режим работы. Получить данные региональных мониторингов, организовать анализ и обсуждение данных, корректировку программы перехода в эффективный режим работы и планов по реализации программы. | Июнь, ежегодно | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Список школ, показавших лучшие результаты по итогам реализации программ поддержки. |
| 2.14 | Организовать сетевое взаимодействие школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях со школами, демонстрирующими высокие образовательные результаты. Разработать, совместно со школами формы и основное содержание сетевого взаимодействия школ. Принять участие в сетевом взаимодействии школ, включив мероприятия по сетевому взаимодействию в школьную программу перехода в эффективный режим работы | В течение всего периода | МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Сетевые сообщества руководителей ОО и педагогов |
| 2.15 | Разослать в школы методические рекомендации по повышению эффективности взаимодействия школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с родителями и местным сообществом. Оказать помощь школам во внедрении эффективных форм работы с родителями и местным сообществом, оказать школам консультации, организовать обмен опытом. Включить эффективные формы взаимодействия с родителями в программу перехода школ в эффективный режим работы | В течение всего периода | МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Практики перехода школ в эффективный режим работы |
| 2.16 | Разослать по школам методические рекомендации по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком. Оказать школам помощь во внедрении методических рекомендаций по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком. Организовать работу по обучению русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком на основе региональных методических рекомендаций | В течение всего периода | МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО | Программы по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком. |
| 2.17 | Организовать участие школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в мероприятиях по взаимодействию с учреждениями высшего и профессионального образования. Организовать сбор потребностей школ во взаимодействии с учреждениями высшего и профессионального образования для привлечения дополнительных ресурсов для улучшения учебных результатов учащихся и повышения мотивации к обучению. Включить мероприятия по взаимодействию с учреждениями высшего и профессионального образования в программу перехода в эффективный режим работы | В течение всего периода | МКУ «Информационно-методический центр», Организаторы программы «Школа-ВУЗ» | Договоры с вузами. План совместной работы ОО и ВПО |
| 2.18 | Провести обучающие семинары и последующие консультирование школ по организации команд обучающихся учителей (коучей), применению современных педагогических технологий, улучшающих качество преподавания и обучения. Организовать в школе работу команд обучающихся учителей (коучей), назначить руководителей команд, утвердить методические темы коучей и план работы над ними. | Сентябрь-октябрь, ежегодно | «Информационно-методический центр», Экспертный совет, Руководители ОО | Подведение итогов по организации команд обучающихся учителей |
| 3. Расширение охвата и трансляция опыта |  |  |  |  |
| 3.1 | На основании данных мониторинга определить школы, показавшие максимальное и стабильное улучшение учебных результатов, и создавшие педагогический потенциал для дальнейшего развития. Обеспечить стимулирование педагогов, показывающих максимальное и стабильное улучшение образовательных результатов учащихся | 3-4 квартал, 2019-2021 года | Комитет образования, МКУ «Информационно-методический центр», Экспертный совет, Руководители ОО | Приказ о переходе школ, добившихся высоких результатов в статус стажировочных площадок |
| 3.2 | Организовать муниципальное сетевое взаимодействие школ (создать сети), показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Включиться в работу муниципального сетевого взаимодействия школ, представить другим школам свои результаты и опыт работы | В течение всего периода | МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО, в том числе школ-модераторов | Сетевые сообщества школ |
| 3.3 | Организовать предоставление школами, показавшими максимальное и стабильное улучшение учебных результатов материалов в банк лучших практик. | 3-4 квартал 2020-2021 года | МКУ «Информационно-методический центр», Экспертный совет, Руководители ОО | Банк лучших практик |