

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**«06» ноября 2019 года № 2309-р**

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего**

**общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году**

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, [Порядка](http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1) проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 сентября 2019 года № 10-870, в целях подготовки региональной системы образования к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в образовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году,

1. Утвердить План мероприятий(дорожную карту) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Руководителям государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» обеспечить выполнение Плана мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году руководствоваться настоящим Планом мероприятий.

3.2. Разработать План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в муниципальном образовании/городском округе.

3.3. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с региональным и муниципальным Планами мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования Богославского Д.Д.



 Председатель комитета С.В. Тарасов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «06» ноября 2019 года № 2309-р

(приложение)

**План мероприятий (дорожная карта)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | **Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ленинградской области** |
| 1.1 | Приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | В соответствии с изменениями на федеральном уровне | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 1.2 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2019-2020 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) в Ленинградской области | Сентябрь 2019 года | Комитет |
| 1.3 | О подготовке к проведению в Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2019 года | Комитет |
| 1.4 | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2020 году на участие в едином государственном экзамене в Ленинградской области | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.5 | О проведении в Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.6 | Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.7 | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Ленинградской области | Ноябрь - декабрь 2019 года, январь 2020 года | Комитет |
| 1.8 | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области в 2020 году (далее – ГЭК) | Январь 2020 года | Комитет  |
| 1.9 | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.10 | Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2020 году | Февраль 2020 года | Комитет |
| 1.11 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.12 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 13 | Об утверждении состава региональной конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.14 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды) | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет |
| 1.15 | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Ленинградской области в 2020 году | В период проведения ГИА 2020 года | Комитет |
| 1.16 | О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий20.02.202013.03.202013.05.202014.05.2020 | Комитет  |
| 1.17 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Ноябрь 2019 года | Комитет |
| 1.18 | О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном годуО проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Февраль-март 2020 года | Комитет |
| 1.19 | О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.20 | Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Январь 2020 года | Комитет |
| 1.21 | Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.22 | Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.23 | Об утверждении составов региональных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март 2020 года | Комитет |
| 1.24 | Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году | Март – апрель 2020 года | Комитет |
| 1.25 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2019 году(досрочный, основной, дополнительный периоды) | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет |
| 1. 26 | Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель 2020 года | Комитет |
| 2 | Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | В течение года | Комитет |
|  | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| **1.** | **Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ) | Сентябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.2 | Корректировка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФБГНУ «ФИПИ», региональных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2019 года, анализа типичных ошибок участников ГИА-11 и ГИА-9 | Октябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.3 | Разработка ГАОУ ДПО «ЛОИРО» модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей (согласно графику КПК) | Октябрь-ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.4 | Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования | По графику курсовой подготовки | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.5 | Включение в государственное задание ГАОУ ДПО «ЛОИРО» мероприятий по проведению курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, вебинаров для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 в 2020 году | Декабрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 1.6 | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | По графику курсовой подготовки | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), муниципальные методические кабинеты,образовательные организации |
| **2.** | **Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)** |
| 2.1 | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года | По графику ФГБНУ «ФИПИ»  | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.2 | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО»- Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2020 года- Представление направлений тем итогового сочинения | Октябрь, ноябрь 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 2.3 | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2020 года | По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 2.4 | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2019 году | Октябрь 2019 - март 2020 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| **3** | **Подготовка к итоговому сочинению (изложению)** |
| 3.1 | Подготовка примерных тем сочинения, материалов изложения для регионального экзаменаПодготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ | До 01.10.2019 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 3.2 | Проведение вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ) в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | Сентябрь – ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет |
| Вебинары по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет |
| 3.3 | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | По графику вебинаров | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.4 | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 3.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 3.6 | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения.Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | До 01.12.2019 | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.7 | Анализ проведения и результатов ИСИКоррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | До 4 февраля, до 6 мая 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, образовательные организации |
| **4.** | **Мониторинг качества знаний обучающихся**  |
| 4.1 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | Октябрь-ноябрь 2019 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты |
| 4.2 | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году.Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2020 года | Ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 4.3 | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2019-2020 учебном году | До 15.12.2019 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 4.4 | Проведение собеседования со специалистами ОМСУ, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2019 года | По отдельному графику | Комитет |
| 4.5 | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  | 24.10. 2019 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 4.6 | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 2 декада декабря 2019 годаПо графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.7 | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языкуПроведение федерального тренировочного экзамена по русскому языку | 2 декада декабря 2019 года13.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.8 | Проведение федерального тренировочного экзамена по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение») | 14.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.9 | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам | Январь-март 2020 года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.10 | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 | В течении учебного года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.11 | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | В течении учебного года | ОМСУ, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации |
| 4.12 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | По графику образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |
|  | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | **Реализация мероприятия «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое оснащение пунктов приема экзамена и регионального центра обработки информации» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»** |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: |
| 1.1 | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ЕГЭ (членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);- обеспечение видеонаблюдения и модернизации видеонаблюдения в ППЭ; - дооборудование ППЭ для технологии сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ;- расходных материалов в ППЭ/РЦОИ для проведения ГИА | Декабрь 2019 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2. | Расчет средств на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ОГЭ, ГВЭ (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий) | Декабрь 2019 года |  ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2 | Оснащение материально–технической базы РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и ППЭ для проведения ГИА-11 (исполнение технологической карты обеспечения ППЭ на 2020 год) |
| Приобретение картриджей для профессиональных принтеров РЦОИ, приобретение расходных материалов ППЭ и РЦОИ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | По Плану закупок | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3 | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| Размещение заказа на оказание услуг по проведению репетиционных экзаменов по математике базовой и профильной, по русскому языку по материалам ЕГЭ-2020 года, ОГЭ-2020 года | Ноябрь 2019, январь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | Январь-февраль 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 в ППЭ ГИА-9 Лужского, Кировского районов | Январь – февраль 2020 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Размещение заказа на приобретение АИС «ГИА», в том числе технологии сканирования в штабах ППЭ ГИА-9 | Январь-февраль 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования в аудиториях ППЭ.Оформление ключей шифрования члена ГЭК в целях обеспечения наличия по 2 электронных ключа в ППЭ с технологией печати КИМ в ППЭ | По письму-запросу Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 4. | Заключение ГБУ ЛО «ИЦОКО» государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| Заключение государственного контракта по обеспечению видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ | Март-май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение государственного контракта на приобретение принтеров для обеспечения технологии печати материалов ЕГЭ в аудиториях ППЭ, металлодетектора в ППЭ № 42 | Март 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | Март - май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Июль, октябрь-ноябрь 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
|  | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ** |
| 1.1 | Обучение членов ГЭК | декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Членов конфликтной комиссии | Февраль – май 2019 года | Комитет |
| 1.3 | Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 15.03.2020на досрочный периоддо 10.05.2020 на основной период | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| 1.4 | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | До 15.03.2020на досрочный периоддо 10.05.2029 на основной период | ОМСУ |
| 1.5 | Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | Ноябрь -декабрь 2019 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.6 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | Февраль – май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.7 | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» | Апрель–май 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.8 | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | 2 декада апреля 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-42 (без ППЭ досрочного периода) |
| 1.9 | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ) | 1 декада мая 2020 года | ОМСУ |
| 1.10 | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | Перед графиком экзаменов | ГБУ ЛО «ИЦОКО»ППЭ ЕГЭ 1-42 |
| **2.** | **Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ**  |
| 2.1 | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ  |
| 2.2 | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ, ППЭ ЕГЭ 1-42 |
| 2.3 | Апробация по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ | 20.02.2020 |
| 2.4 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.03.2020 |
| 2.5 | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях | 13.05.2020 |
| 2.6 | Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языка (английский язык, раздел «Говорение») | 14.05.2020 |
| 2.7 | Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 2.8 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.9 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.10 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.11 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.12 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| 2.13 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.14 | Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ  |
| 2.15 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.16 | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| 2.17 | Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ. | Июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **3** | **Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей** |
|  | На региональном и муниципальном уровне | До 15.03.2020 на досрочный периоддо 20.05.2020 на основной период | Комитет, ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Март-апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями | Май 2020 года | Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ» |
| **4.** | **Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения** |
|  | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | До 1 декабря 2019 годаОктябрь – ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | Октябрь – ноябрь 2019 года | ОМСУ |
| Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | До 1 декабря 2019года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| **5.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку** |
| 5.1 | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | До 1 февраля 2020 годаДекабрь 2019 – январь 2020 года | Комитет, ОМСУГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 5.2 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6.** | **Обучающие семинары со специалистами по вопросам подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | В течении учебного года | Комитет |
| **7.** | **Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях** |
|  | Совещание с руководителями РЦОИ | Ноябрь 2019 года | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | Март 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ досрочного периода |
| Совещание в режиме ВКС с ОИВ о подведении итогов проведения досрочного периода ЕГЭ | Апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание с руководителями РЦОИ | Апрель 2020 года | ФЦТ, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ  |
| Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | Май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| Совещание в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ | Июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Совещание в режиме ВКС по итогам проведения основного периода ЕГЭ | Июль 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Всероссийское совещание по итогам проведения ГИА в 2020 году | По графику Рособрнадзора | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **8.** | **Выступление на совещании руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ленинградской области, по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году** | По графику совещаний  | Комитет |
| **9.** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ**  |
| 9.1 | Анализ работы региональных предметных комиссий ЕГЭ по общеобразовательным предметам (семинары для экспертов предметной комиссии) | Ноябрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.2 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными списками кандидатов-экспертов в предметную комиссию. Представление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Декабрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.3 | Встречи с председателями предметных комиссий и представителей Комитета, руководителя РЦОИ по организационным вопросам работы предметных комиссий | Ноябрь 2019 года -май 2020 годаЕжемесячно | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.4 | Предоставление в ФБГНУ «ФИПИ» кандидатуры председателей ПК | До 1 февраля 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.5 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету  | Январь – март 2020года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.6 | Проведение обучающих семинаров по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)  | Январь – март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.7 | Практические занятия, направленные на выработку согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ | Январь – март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.8 | Проведение квалификационных испытаний, присвоение статуса экспертам ПК ГИА | Февраль-март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.9 | Формирование состава ПК. Представление на согласование в ГЭК состава экспертов ПК | Март 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.10 | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2020 году  | Май-июнь 2020 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.11 | Проведение установочного семинара перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2020 году): анализ результатов квалификационных испытаний;особенности организации работы предметной комиссии в 2020 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях;знакомство критериями проверки ЕГЭ 2019 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы | Май-июнь 2020 года(досрочный, основной период проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ) | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.12 | Отбор экзаменационных работ участников ЕГЭ, вызвавших затруднения в оценивании, для включения в учебно-методические материалы ФБГНУ «ФИПИ» | В процессе проверки работ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 9.13 | Направление в  соответствии с расписанием проведения ЕГЭ информации о номерах работ, вызвавших затруднения при оценивании | Июль 2020 года |  |
| 9.14 | Проведение анализа работы ПК. Отчет по работе ПК | Июль 2020 года |  |
| 9.15 | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | По графику ФИПИ | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 9.16 | Участие в дистанционных КПК ФГБНУ «ФИПИ»  | По графику ФИПИ2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **10** | **Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ** |
| 10.1 | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ  | Январь – май 2020 | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.2 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | Январь – май 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 10.3 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | Май-июнь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **11** | **Вебинары для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования** | По графику вебинаров | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 12 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
| Отчеты в ГЭК задействованных по планам подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
| Отчеты ОМСУ по выполнению муниципальных дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2019 – май 2020 года | Комитет |
|  | **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1** | **Работа регионального центра обработки информации (РЦОИ)** |
| 1.1 | Внесение информации в РИС в соответствии с План-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» | Федеральный план-график формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.2 | Техническое обслуживание серверного и офисного оборудования, своевременная установка обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями ФГБУ «ФЦТ» | План ГБУ ЛО «ИЦОКО» | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 1.3 | Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по организационному и технологическому сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с требованиями законодательства | Комитет, ГЭК |
| **2** | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | До 20 декабря 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 3 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Ноябрь 2019 года – август 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.1 | Формирование данных об:-общеобразовательных организациях;-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;-выпускниках прошлых лет;-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий- Сведения об общественных наблюдателях | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 3.2 | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистовППЭ;- членов предметных комиссий;- членов конфликтной комиссии;- общественных наблюдателей | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.4 | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету) | По графику формирования РИС | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.5 | Планирование ГИА (на всех этапах проведения экзаменов) |  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Распределение на экзамены ППЭ, аудиторий и участников ГИА-9 и ГИА-11.Распределение на экзамены работников ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.6. | На всех этапах проведения экзаменов |  |  |
| Назначение на экзамены общественных наблюдателей | По графику назначения для каждого экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Назначение на экзамены членов предметных комиссий | За 1 неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о полученных экзаменационных материалах | 2 суток до экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ |
| Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | В течение суток после каждого экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.7 | Информация об обработке экзаменационных материалов. |  |  |
| Сведения об использовании экзаменационных материалов | В течение суток со дня проведения экзамена | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА) | По федеральному и региональному графикам обработки ГИА-9 и ГИА-11 | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | В соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.8 | Информация о результатах ГИА |
| Решения государственной экзаменационной комиссии | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | В течение суток со дня подачи апелляции | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| Результаты рассмотрения апелляции | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 3.9 | Контроль по срокам, объемам заполнения и качества ведения РИС – Отчеты ГБУ ЛО «ИЦОКО» по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет, ГЭК |
| **4.** | **Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).** |
| 4.1 | Работа ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с представленными муниципальными списками кандидатов-экспертов в ПКПредставление в ГЭК списка кандидатов-экспертов и графика подготовки экспертов по датам | Декабрь 2019 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 4.2 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в РособрнадзорОпределение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | По федеральному запросу | Комитет |
| 4.3 | Утверждение составов: |  |  |
|  | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-11 в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Январь 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава региональной конфликтной комиссии ГИИ-11 в 2020 году | Март 2020 года | Комитет |
| Утверждение составов региональных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Апрель 2020 года | Комитет |
| Утверждение состава конфликтной комиссии ГИА-9 в Ленинградской области в 2020 году | Апрель 2020 года | Комитет |
| **5.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки** |
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | До 1 декабря 2018 года | Комитет |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | За 2 недели до дня проведения ИСИ | Комитет |
| 5.4 | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | По графику формирования РИС  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.5 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 4 декабря 2019 года5 февраля 2020 года6 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации-пункты проведения ИСИ |
| 5.6 | Проверка работ ИСИ | Даты проверки ИСИ | Комитет, ОМСУ, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ |
| 5.7 | Технологическое сопровождение проведения ИСИКонтроль проверки заполнения бланков ИСИ (в части протоколов проверки)Обработка (сканирование) бланков ИСИ | Даты подготовки и проведения ИСИ  | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.8 | Обеспечение сохранности материалов ИСИ на выделенном сервере РЦОИ | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 5.9 | Размещение бланков ИСИ на выделенном сервере | по графику формирования РИС в части информации по ИСИ | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6 | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки** |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | До 1 декабря 2019 года | Комитет |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языкуСистематизация сведений об участниках итогового собеседования | Февраль 2020 годаМарт 2020 годаМай 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования  | Декабрь 2019 - январь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | Декабрь 2019 - январь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 12 февраля 2020 года11 марта 2020 года4 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ, образовательные организации |
| 6.9 | Технологическое сопровождение проведения итогового собеседования.Внесение сведений в РИС ГИА-9 о результатах итогового собеседования | Даты подготовки и проведения итогового собеседования | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 6.10 | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | В соответствии в Порядком ГИА | Образовательные организации |
| **8** | **Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ** |
| 8.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, комитетом здравоохранения. Ленинградской областиПроведение совместных заседаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 годуПредоставление информации по организации и подготовке ППЭ в Ленинградской области | Январь – июнь 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 8.2 | Подготовка информационных писем по участию в совещаниях/селекторах федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА в 2020 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет |
| 8.3 | Подготовка отчетов по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный этап проведения ГИА) в Рособрнадзор, ФГБУ ФЦТ, ФГБНУ ФИПИ | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет |
| **9** | **Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9** |
| 9.1 | Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения  | Март-апрель 2020 года | Комитет |
| 9.2 | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | Март 2020 года | ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| 9.3 | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Март-апрель - май2020 года | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.4 | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | По федеральному графику (март, май 2020 года) | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 9.5 | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн) | По расписанию ГИА | Уполномоченная организация |
| 9.6 | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.7 | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) | За 2 недели до проведения ГИА | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.8 | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства | За 2 недели до проведения ГИА | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.9 | Прием ППЭ по Акту готовности | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету  | ГЭК, ОО- ППЭ, руководители ОО-ППЭ |
| 9.10 | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.11 | Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.12 | Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 9.13 | Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| **10** | **Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов** |
| 10.1 | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 20 ноября 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 10.2 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь 2019 - март 2020 года  | Комитет, ОМСУ, ОО, ЦПМПК |
| 10.3 | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.4 | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | Декабрь 2019 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 10.5 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | До 10.05.2020 | ОМСУ, ОО-ППЭ |
| 10.6 | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ | До 10.05.2020 | Комитет |
| **11** | **Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей** |
| 11.1 | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | По графику формирования РИС | Комитет |
| 11.2 | Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | До 10.05.2020 | Комитет |
| 11.3 | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи» | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет |
| 11.4 | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | По расписанию ГИА 2020 | Комитет  |
| 11.5 | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА:- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА;- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | До 10.05.2020 | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ |
| 11.6 | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей | Май 2020 года | Рособрнадзор, Комитет, ОМСУ |
| **12** | **Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного Центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Ленинградской области (СИЦ).** |
| 12.1 | Назначение ответственного куратора в ГАОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ по организации участия студентов вузов Ленинградской области в общественном наблюдении при проведении ЕГЭ 2020 года | Февраль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.2 | Первичный отбор студентов по заказу Комитета (составление списков студентов 3-4 курса) | Февраль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.3 | Формирование учебного плана с учетом возможной досрочной сдачи сессии и зачета производственной практики:- разработка программ производственной практики, в том числе индивидуальных заданий для студентов, выполняемых в качестве общественных наблюдателей период проведения ГИА - установление сроков летней экзаменационной сессии | Февраль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.4 | Определение площадки, формы и графика обучения. Обучение студентов-общественных наблюдателей | Февраль -март 2020 года  | Комитет, кураторы вузов |
| 12.5 | Проведение зачета студентов-общественных наблюдателей, выдача документа об обучении. | Апрель - май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.6 | Участие в федеральном Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей и работников СИЦ | Май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.7 | Составление графика участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении в форме присутствия на ППЭ и форме онлайн-наблюдения | Май 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.8 | Аккредитация студентов в качестве общественных наблюдателей | До 15.05.2020 | Комитет |
| 12.9 | Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС и их назначение на ППЭ | До 15.05.2020 | ГБУ ЛО ИЦОКО |
| 12.10 | Курирование участия студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении | Март-июль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
| 12.11 | Отчет по участию студентов-общественных наблюдателей в общественном-наблюдении для производственной практики | Июль 2020 года | Комитет, кураторы вузов |
|  | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)** |
| 1.1 | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | В течении года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, образовательные организации |
| 1.3 | Проведение региональных вебинаров для участников ГИА по вопросам ГИА для обучающихся и родителей | В течение года | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ГБУ ЛО «ИЦОКО», |
| **2** | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:**- регионального уровня- муниципального уровня | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| **3** | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет»** | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
|  | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»ОМСУ |
| Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ | В течение года | Комитет |
| Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ГИА | В течение года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО» |
| **4** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:** |
|  | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА | В течение года | Руководители образовательных организацийРуководители образовательных организаций |
| Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА |
| Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |
| - нормативных документах ГИА;- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; |
| - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) |  |
| - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | Октябрь –ноябрь 2019 года |
| - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь –ноябрь 2019 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-11 | Январь 2020 года |
| - Подача заявления на участие в ГИА-9 | Февраль 2020 года |
| Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года |
| - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | Январь - март 2020 года |
| Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2020 года |
| Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | Май 2020 года |
| Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март - июнь 2020 года |
| **5** | **Вебинары для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА** | По дополнительному графику  | Комитет, ОМСУ, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| **6** | **Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»** | Февраль 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»** | Апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»** | Апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ, ОО |
| **7** | **Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:**- тренинги, занятия с обучающимися;- сопровождение педагогов;-сопровождение родителей | В течении года | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| **8** | **Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;- определение уровня ЕГЭ по математике;- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;- о шкале результатов ГИА-9 | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | Октябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций |
| 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИАО перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзаменаО процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзаменаОб условиях допуска к ГИА в резервные дни | Январь - февраль 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными балламиО порядке и сроках информирования по результатам ГИА | Апрель 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихсяИнформирование под роспись о порядке проведения ГИА | Январь 2020 годаАпрель 2020 года | Руководители образовательных организаций |
| 9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования | Июнь 2020 года | Руководители образовательных организаций |
|  | **Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9** |
| **1** | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций |
| **2** | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9).Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций,руководители ППЭ |
| **3** | **Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9** |  |  |
| 3.1 | Определение количества ППЭ с рассмотрением вопроса оптимизации количества ППЭ 2020 года | Ноябрь 2019 года | Комитет, ОМСУ |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличиявысокого качества видеонаблюдениястационарных металлоискателейсканеровсредств подавления сигналов мобильной связи | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числеОбеспечение организации:видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии,присутствия сотрудников здравоохранения, | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 | До 8 мая 2020 года | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций,руководители ППЭ, члены ГЭК |
| **4** | **Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ** |  |  |
| 4.1 | Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИАПредварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на уровне ОМСУ, Комитета | Ноябрь - декабрь 2019 года | Комитет, ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.2 | Региональные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ. Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
|  | Региональные и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭк применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.3 | Формирование плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия)Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней. | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | ОМСУ, руководители ППЭ |
| 4.4 | Контроль подготовки сотрудников ППЭ | Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года | Комитет, ОМСУ |
| **5** | **Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9** |  |  |
| 5.1 | Совещание с руководителями ОМСУ, руководителями ОО-ППЭ, руководителями ППЭ, включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 | Январь 2020 года | Комитет, ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Просмотр видеозаписей проведения ГИА-9 2019 года в ППЭ муниципального района (городского округа) с целью выявления и устранения недочетов при проведении ГИА-9 в 2020 году. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Проведение статистического и методического анализа результатов ГИА, в том числе соотношение результатов ОГЭ с результатами КПИ, ВПР, индивидуальными результатами обучающихся. | Ноябрь 2019 года – март 2020 года | ОМСУ, руководители общеобразовательных организаций |
| 5.4 | Включение в список контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году выезды в ППЭ – ОО, включенными в список Рособрнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 2019 года | Март – май 2020 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 6 | **Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения** |  |  |
| 6.1 | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-91. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели.
2. Прием заявлений общественных наблюдателей.
3. Обучение общественных наблюдателей.
 | Март – май 2020 года | Комитет образования, ОМСУ,руководители общеобразовательных организаций |
| 6.2 | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | Март – май 2020 года | ОМСУ |
|  | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ленинградской области | До 1 декабря 2019 года | Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования |
| 2 | Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора) | В течение года |
| 3 | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством  | В течение года |
| **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году** |
| 1 | Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ленинградской области. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2021 год | Сентябрь-октябрь 2020 года | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет), государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества образования» (далее – ГБУ ЛО «ИЦОКО»), государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») |
| 2 | Доклад председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Итоги ГИА 2020 года, задачи ГИА 2021 года в Ленинградской области» на Всероссийском итоговом совещании Рособрнадзора | По графику Рособрнадзора | Комитет |
| 3 | Проведение совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» | 1 декада октября 2020 года | Комитет |
| 4 | Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» на окружных совещаниях | По графику окружных совещаний | Комитет |
| 5 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 2020 года по всем учебным предметам на вебинарах и семинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  | Октябрь 2020 года | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» |
| 6 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | Август - сентябрь 2020 года  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее-ОМСУ), образовательные организации |
| 7 | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года | До 01.10.2020 | ОМСУ |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | До 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |