- План мероприятий муниципального образования Тосненского район Ленинградской области, направленный на выполнение показателей «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами»

- на 2018-2019 учебный год

| - № | - Наименование мероприятия | - Сроки | - Ответственные | - Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Создание муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МКОУ ДО «ДДТ» для взаимодействия с региональным модельным центром дополнительного образования детей ГБУ ДО «Центр «Ладога» | - Декабрь 2018 | - МКОУ ДО «ДДТ» | - Формирование на муниципальном уровне системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей и подростков, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. |
| - 2 | - Улучшение материально-технической базы, приобретение современного оборудования. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования | - Весь период | - Организации дополнительного образования Тосненского района | - Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами. Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей. |
| - 3 | - Совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования | - Постоянно | - Организации дополнительного образования | Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей |
| - 4 | - Выделение дополнительных ставок педагогов дополнительного образования | - 2018-2019 уч. г. | - Организации дополнительного образования | - Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами , так как (1 ставка – 18-ч – 75 детей) |
| - 5 | Проведение рекламно-информационной работы: - «Дни открытых дверей»; - Освещение в СМИ и сети интернет деятельности учреждений; - Участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней. | - Постоянно | - МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН», МКОУ ДО «Тосненская ДЮСШОР по дзюдо», МКОУ ДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «Маленькие звездочки», МКОУДО «НЦВР» | - Повышение престижа учреждений. |
| - 6 | Совершенствование, путём обновления содержания, действующих дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей, в т. ч. реализуемых в сетевой форме; - Разработка новых программ и проектов в сфере дополнительного образования с учетом потребностей детей и их родителей. | - Постоянно | - МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН», МКОУ ДО «Тосненская СДЮСШОР по дзюдо», МКОУ ДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1», МБОУ ДО «Маленькие звездочки», МКОУДО «НЦВР» | - Обеспечение доступности программ различных направленностей для детей; - Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в дополнительное образование. |
| - 7 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности, в рамках сетевой формы реализации в дошкольных учреждениях | - 2019-2020 учебный год | - МКОУ ДО «Тосненская СДЮСШОР по дзюдо», МКОУ ДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1», | - Увеличение количества обучающихся. |
| - 8 | Создание условий для доступности дополнительного образования детей в сельской местности, в т. ч. через подростковые клубы, путем создания современных условий для освоения детьми базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс | - Постоянно | - МКОУДО «НЦВР», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МКОУ ДО «ДЮТ» | - Обеспечение доступности дополнительного образования детей в сельской местности; - Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в дополнительное образование. |
| - 9 | - Проведение многоэтапных и разно-уровневых мероприятий, включающих в себя выставки, олимпиады, конкурсы и соревнования, направленные на формирование навыков проектной деятельности и командной работы | - Постоянно | Организации дополнительного образования | - Раскрытие способностей каждого ребенка с различными образовательными возможностями и потребностями, обеспечение формирования устойчивой мотивации детей. |
| - 10 | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей: Проведение семинаров, открытых занятий и мероприятий по распространению успешного опыта организации дополнительного образования Участие в конкурсах педагогического мастерства и методической продукции различного уровня | - Постоянно | - МКОУ ДО «ДДТ» | - Улучшение качества кадрового состава; - Формирование системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров. |
| - 11 | Привлечение негосударственных организаций, спонсорской помощи | - Весь период | Организации дополнительного образования | Улучшение условий для образовательной деятельности. |

- План мероприятий муниципального образования Тосненского район Ленинградской области, направленный на выполнение показателей «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами

- технической и естественно-научной направленности» на 2018-2019 учебный год

| - № п.п. | - Наименование мероприятия | - Сроки | - Ответственные | - Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Внедрение современных дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности, с учетом потребностей детей и их родителей. | - Постоянно | - МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН» | - Обеспечение доступности для детей программ технической и естественнонаучной направленности; - Повышение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы технической и естественнонаучной направленности. |
| - 2 | - Обеспечение вариативности дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе реализуемых в формате сетевого взаимодействия. | - Постоянно | - МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН» | - Сохранение контингента учащихся; - Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность в сфере технического и естественнонаучного образования – укрепление сетевого взаимодействие с образовательными организациями района. |
| - 3 | - Применение новых форм организации учебного процесса для получения детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. | - Постоянно | - МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН» | - Получение детьми навыков проектной, исследовательской и творческой деятельности. - Возможность участия в муниципальных, региональных конкурсах проектной и исследовательской деятельности |
| - 4 | - Общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности»: - «Робототехника» (3-4 класс) - «Робототехника. Основы конструирования» (1-3 класс) - «Робототехника. Основы программирования - 1» (1-3 класс) - «Робототехника. Основы программирования - 2» (2-4 класс) - «Основы робототехники» (4-6 класс) - «Робототехника: программирование и конструирование» (7-10 класс) - Киностудия «ТРЮК» (возраст 12-15 лет) - Студия анимации «Колосок» (3-5 класс) - «Образовательная электроника - 1» (4-6 класс) - «Образовательная электроника - 2» (7-10 класс) - «Волшебный карандаш» 3D-моделирование (1-4 класс) | - 2018-2019 уч. г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 144 ч. – освоение программы |
| - 5 | - Учебно-тренировочные сборы: - «Робототехника» | - 2018-2019 уч. г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 60 ч. охвачено УТС |
| - 6 | - Учебно-тренировочные сборы: - «Подготовка к 3D-олимпиаде» | - 2018-2019 уч. г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 16 ч. охвачено УТС |
| - 7 | - Учебно-тренировочные сборы: - Подготовка к соревнованиям JS по инженерной компетенции «Электроника» | - 2018-2019 уч. г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 20 ч. охвачено УТС |
| - 8 | - Отборочный этап 3D-олимпиады | - 30.11.2018 г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 16 ч. примут участие в отборочном этапе |
| - 9 | - Районный робототехнический фестиваль «BBR – большая битва роботов» | - 08.12.2018 г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 160 ч. примут участие в Фестивале |
| - 10 | - Отборочный этап соревнований JS по инженерной компетенции «Электроника» | - Январь, 2019 г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 20 ч. примут участие в отборочном этапе |
| - 11 | - Районный робототехнический фестиваль «Литл робот» | - Май, 2019. г. | - МАОУ ДО ЦИТ | - 20 ч. примут участие в Фестивале |
| - 12 | - Разработка и модернизация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в соответствии с требованиями законодательства. | - Ежегодно | - МКОУДО «СЮН» | - Повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса и качества оказываемых услуг; - удовлетворение образовательного запроса - учащихся разного возраста и их родителей на освоение программ естественнонаучной направленности. |
| - 13 | - Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района (реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности на базе образовательных учреждений района; организация экскурсий для учащихся образовательных учреждений района; организация работы с летними пришкольными оздоровительными лагерями). | - Ежегодно | - МКОУДО «СЮН» | - Повышение доступности дополнительного образования; привлечение учащихся к освоению дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. |
| - 14 | - Создание условий для творческой самореализации учащихся (вовлечение учащихся объединений учреждения в конкурсное движение; организация и проведение районных конкурсных мероприятий естественнонаучной направленности). | - Ежегодно | - МКОУДО «СЮН» | - Повышение % охвата учащихся конкурсным движением и уровня результатов участия в конкурсных мероприятиях; повышение уровня удовлетворенности результатами обучения у учащихся и их родителей; повышение мотивации детей к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. |
| - 15 | - Развитие материально-технической базы и повышение уровня информационного обеспечения учреждения. | - Постоянно | - МКОУДО «СЮН» | - Наличие современного учебно-дидактического оборудования; достаточность, современность и доступность учебно-методических ресурсов; повышение рейтинга учреждения. |
| - 16 | - Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации (публикация и своевременное обновление информации на официальном сайте; осуществление технической поддержки сайта; проведение мониторинга структуры и содержания сайта). | - Постоянно | - МКОУДО «СЮН» | - Наличие на официальном сайте актуальной, полной, достоверной информации об учреждении; повышение уровня информационной открытости учреждения; доступность взаимодействия с учреждением с помощью электронных сервисов. |
| - 17 | Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов дополнительного образования через посещение курсов повышения квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства и методической продукции различного уровня, выступление на семинарах. | - Постоянно | - Организации дополнительного образования | - Развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов дополнительного образования детей, реализующих программы технической и естественнонаучной направленности. |
| - 18 | Обучение педагогов дополнительного образования по программам «3-D моделирование», «Робототехника», «Электроника», «Программирование в среде Scratch» | - 2018-2019 учебный год | - МАОУ ДО «ЦИТ» | - Открытие объединений по данным направлениям, взаимозаменяемость педагогов. |
| - 19 | - Укрепление материально-технической базы и обновления оборудования и средств обучения в сфере технического и естественно-научного образования детей | - 2018-2019 учебный год | - МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН» | - Улучшение условий для ведения образовательной деятельности. |
| - 20 | - Привлечение негосударственных организаций, спонсорской помощи | - Постоянно | - МАОУ ДО ЦИТ, МКОУ ДО «ДДТ», МКОУ ДО «ДДТ п. Ульяновка», МКОУ ДО «ДЮТ», МКОУДО «СЮН» | - Улучшение условий для ведения образовательной деятельности. |
| - 21 | - Обеспечение участия детей в конкурсных мероприятиях, направленных на формирование навыков проектной деятельности, учащихся в области технической и естественно-научной сферы. | - Постоянно | - МКОУДО «СЮН», МАОУ ДО ЦИТ | - Выявление и сопровождение учащихся, проявивших выдающиеся способности в области технической и естественно-научной сфере. |