|  | Приложение к приказу комитета образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области № 371/1/18 от _05.10.2018 |
| --- | --- |

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2019 году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |
| 1.1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | до 05.10.2018 | Ермакова Е.С. Малина Л. М. |
| 1.1.2. | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году с учетом работы с обучающимися «группы риска» и «потенциальных высокобалльников» на основании предварительного выбора предметов и результатов по русскому языку, математике | до 18.10.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 1.1.3. | Рассмотрение вопроса об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и качестве образования на муниципальных совещаниях директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций, методических мероприятиях для учителей-предметников | В течение года | Ермакова Е.С. Малина Л.М. |
| 1.1.4. | Рассмотрение вопроса «Об итогах ГИА в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2018 году и задачах на 2019 год» на школьных методических объединениях и на родительских собраниях | октябрь 2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Изучение документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения) |
| 2.1.1. | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2019 года | Октябрь 2018 года | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.1.2. | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года | По графику вебинаров | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.1.3. | Подготовка к итоговому сочинению (изложению) |
|  | Участие в вебинарах по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ): | по графику ЛОИРО | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Вебинар для учителей русского языка и литературы «Методика подготовки и организация проверки итогового сочинения (изложения)» | 23.10.2018 |  |
|  | Вебинар для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке ИСИ «Методика проверки итогового сочинения (изложения)» | 29.10.2018 |  |
|  | Вебинар для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке ИСИ «Технология проверки итогового сочинения (изложения) и критерии их оценивания» | 14.11.2018 |  |
|  | Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке ИСИ «Проверка итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году» | 17.10.2018 09.11.2018 |  |
|  | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для ОМСУ и руководителей общеобразовательных организаций | 09.10.2018 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения ИСИ | 12.10.2018 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ | октябрь – ноябрь 2018 года | Малина Л.М. |
|  | Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК | до 1 декабря 2018 года | Малина Л.М. |
|  | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению | до 20.11.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ | до 01.12.2018 | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Анализ проведения и результатов ИСИ дополнительных дней Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней | до 6 февраля, до 8 мая | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2. | Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, и планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2018-2019 учебном году |
| 2.2.1. | Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 | по графику курсовой подготовки ЛОИРО | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.2.2. | Изучение демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2019 года | октябрь-ноябрь 2018 | Малина Л.М., руководители районных методических объединений |
| 2.2.3. | Подготовка контрольных измерительных материалов для проведения диагностических работ в 8-11 классах в 2018-2019 учебном году по графику МКУ «ИМЦ» | в течение года | Малина Л.М., руководители районных методических объединений |
| 2.2.4. | Формирование творческих групп учителей-предметников и назначение руководителей районных методических объединений | до 05.10.2018 | Малина Л.М. |
| 2.2.5. | Работа «горячей методической линии» по вопросам подготовки к ГИА в 2019 году | в течение года | Малина Л.М. |
| 2.2.6. | Оказание адресной методической консультационной помощи учителям-предметникам с привлечением методистов, руководителей районных методических объединений, учителей, чьи выпускники показывают высокие результаты на ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Малина Л.М., руководители районных методических объединений |
| 2.2.7. | Выезды руководителей районных методических объединений и методистов муниципальной методической службы в ОО для оказания адресной методической помощи учителям по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике | октябрь 2018 года – март 2019 года | Малина Л.М., руководители районных методических объединений |
| 2.2.8. | Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2018 году: | октябрь 2018 - март 2019 года | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Выездные методические мероприятия на базе ОО, показавших высокие результаты по математике: МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных предметов» |  |  |
|  | Выездные методические мероприятия на базе ОО, показавших высокие результаты по ЕГЭ по литературе: МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» |  |  |
|  | Выездные методические мероприятия на базе ОО, показавших высокие результаты по географии: МБОУ «Гимназия №2 г. Тосно» |  |  |
|  | Выездные методические мероприятия на базе ОО, показавших высокие результаты по истории: МБОУ «СОШ №4 г. Тосно» |  |  |
| 2.2.8 | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам | в течение года | Малина Л.М. |
| 2.3. | Мониторинг качества знаний обучающихся |
| 2.3.1. | Участие в собеседовании со специалистами КОПО ЛО по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2018 году Представление Дорожных карт ОМСУ по подготовке к ГИА 2019 года. | по графику КОПО ЛО | Ермакова Е.С. |
| 2.3.2. | Участие в региональных собеседованиях со специалистами КОПО ЛО, по исполнению муниципального плана по вопросам индивидуального сопровождения образовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2018 года. | по графику КОПО ЛО | Ермакова Е.С. |
| 2.3.3 | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций по исполнению муниципальной дорожной карты ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | по графику КО | Ермакова Е.С. |
| 2.3.4. | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения | 24.10. 2018 | Ермакова Е.С. Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.5. | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному | 2 декада декабря 2018 года по графику ФГБУ «ФЦТ» | Ермакова Е.С. Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.6. | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку | по графику ФГБУ «ФЦТ» | Ермакова Е.С. Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.7. | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам | январь-март 2019 года | Ермакова Е.С. Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.8. | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 года - апрель 2019 года | Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.9. | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | октябрь 2018 года - апрель 2019 года | Малина Л.М. руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.10 | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА | по графику образовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.3.11 | Муниципальные диагностические работы в 8-11 классах по различным предметам | по графику МКУ «ИМЦ» | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 2.4. | Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.4.1. | Сопровождение обучающихся 9-х и 11-х классов, направленное на осуществление предварительного выбора предметов для прохождения ГИА 2019 года | до 18.10.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.4.2. | Собеседование с родителями (законными представителями) обучающихся «группы риска» 9, 11 классов по результатам предварительного выбора предметов | октябрь 2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2.4.3. | Подготовка информации по муниципальному образованию и образовательным организациям по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2018 | Ермакова Е.С., руководители образовательных организаций |
| 2.4.4. | Распределение обучающихся выпускных классов на группы для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 во внеурочное время (обучающиеся «группы риска» и обучающиеся, нацеленные на высокий результат) | октябрь 2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты на ГИА в 2018 году |
| 3.1. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2017 года (исполнение плана подготовки к ГИА-2019, работа с обучающимися «группы риска»). | по графику КО | Ермакова Е.С. |
| 3.2. | Совещания при директоре и/или заместителе директора по УВР по вопросу выполнения плана мероприятий ОО по подготовке к ГИА в 2019 году и динамике результатов обучающихся «группы риска» | ежемесячно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.3. | Индивидуальное сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018 года | по отдельному графику | Малина Л.М., руководители районных методических объединений |
| 3.4. | Контроль деятельности школьных методических объединений | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.5. | Контроль выбора предметов обучающимися 8-11 классов для прохождения ГИА-2019 | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.6. | Проведение выездов в общеобразовательные организации, имеющие низкие результаты по итогам ГИА-9 и ГИА -11 2018 года, с целью контроля подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | ноябрь 2018 – март 2019 | Ермакова Е.С. Малина Л.М. |
| 3.7. | Контроль реализации индивидуальных маршрутов и динамики результатов обучающихся «группы риска» | ежемесячно | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4. | Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствии с федеральными и региональными НПА | в течение года | Ермакова Е.С. |
| 4.2. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствии с муниципальными, региональными и федеральными НПА | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: |
| 5.2. | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ); - оплату работы с муниципальной информационной системой ГИА-9 и ГИА-11. | октябрь 2018 | Иванова М.Н. |
| 6. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 6.1. | Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ: |
|  | Обучение членов ГЭК | декабрь 2018 – май 2019 года (по графику КОПО ЛО) | Ермакова Е.С., члены ГЭК |
|  | Обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) - региональное - муниципальное | до 01.04.2019 до 20.05.2019 | Ермакова Е.С. |
|  | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) | до 15.03.2019 на досрочный период до 20.05.2019 на основной период | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
|  | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | февраль – май 2019 (по графику ГБУ «ИЦОКО») | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
|  | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» | апрель–май 2019 года (по графику ГБУ «ИЦОКО») | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
|  | Региональная тренировка по технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов | 2 декада апреля 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
|  | Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне | октябрь-декабрь 2018 года | Ермакова Е.С. |
|  | Членов конфликтной комиссии | февраль – май 2019 года | Ермакова Е.С. |
|  | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров ППЭ | 2 декада мая 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена | по графику экзаменов | Ермакова Е.С. |
|  | Участие в федеральных вебинарах по подготовке к апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | октябрь 2018 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
|  | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по проведению предварительных испытаний программного обеспечения по передаче экзаменационных материалов по сети «Интернет» и пилотное внедрение актуальных технологий | октябрь-ноябрь 2018 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
|  | Участие в федеральном тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ | февраль-март 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
|  | Участие в дистанционном обучении специалистов, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | по графику КОПО ЛО (март-апрель 2019) | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением досрочного периода ЕГЭ | март 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ досрочного периода |
|  | Участие в совещании в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ досрочного периода |
|  | Участие в совещании в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ | март 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ досрочного периода |
| 6.2. | Участие в совещании в режиме ВКС по результатам начала проведения досрочного периода ЕГЭ | март 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ досрочного периода |
| 6.3. | Участие в дистанционном обучении специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | по графику КОПО ЛО (апрель 2019) | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.4. | Участие в совещании в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | май 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.5. | Участие в совещании в режиме ВКС с техническими специалистами ППЭ о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | май 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.6. | Участие в совещании в режиме ВКС по результатам начала проведения основного периода ЕГЭ | июнь 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.7. | Вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ | июль 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.8. | Участие в совещании в режиме ВКС по итогам проведения основного периода ЕГЭ | июль 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.9. | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ | май 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 6.10. | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий при проведении ЕГЭ: По технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11 классов По технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11 классов | май 2019 года | Ермакова Е.С., ППЭ ЕГЭ |
| 7. | Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей |
| 7.1. | На муниципальном уровне | до 15.03.2019 на досрочный период до 20.05.2019 на основной период | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 7.2. | Участие в дистанционном обучении общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного периода ЕГЭ (учебная платформа) | март-апрель 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 7.3. | Участие в дистанционном обучении общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа) | апрель 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 7.4. | Участие в совещании в режиме ВКС с общественными наблюдателями | май 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 8. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |
| 8.1. | Участие в вебинарах КОПО ЛО, муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку | до 1 февраля 2019 года, октябрь 2018 – январь 2019 года | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 8.2. | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2018 года | Ермакова Е.С., руководители предметных комиссий |
| 8.3. | Участие в федеральных вебинарах по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования | март 2019 года | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 9. | Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ |
| 9.1. | Участие в текущих (годовых) курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | январь – март 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.2. | Участие в обучающих семинарах ЛОИРО по материалам ФИПИ и квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь – март 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.3. | Участие в квалификационных испытаниях и присвоении статуса экспертам ПК ГИА | февраль-март 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.4. | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2019 году | май-июнь 2019 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.5. | Участие в установочном семинаре перед началом работы предметной комиссии (первый день проверки по предмету в 2019 году): анализ результатов квалификационных испытаний; особенности организации работы предметной комиссии в 2019 году на период проверки работ по заданию с развёрнутым ответом (первая-вторая и третья проверки); акцентирование внимания на наиболее важных аспектах проверки, типичных ошибках, сложных случаях квалификации ошибок и наиболее трудных в оценивании критериях; знакомство критериями проверки ЕГЭ 2019 года, обсуждение вопросов, возникших по первым впечатлениям работы | май-июнь 2019 года (досрочный, основной период проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ) | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.6. | Участие в семинарах для председателей (представителей) предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | по графику ФИПИ | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 9.7. | Участие в дистанционных КПК ФГБНУ «ФИПИ» | по графику ФИПИ 2 полугодие 2018 года – 1 полугодие 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 10. | Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ |
| 10.1 | Формирование списка экспертов ТПК и списка кандидатов в РПК по ОГЭ, ГВЭ-9 | октябрь 2018 | Малина Л.М. |
| 10.2. | Участие в текущих (годовых) курсах повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ | январь – май 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 10.3 | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ | январь – май 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 10.4 | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9 | май-июнь 2019 года | Малина Л.М., кандидаты на включение в состав региональных ПК |
| 11. | Вебинары для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования | октябрь 2018 – май 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 12. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Отчеты общеобразовательных организаций по выполнению планов подготовки общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Отчеты муниципальной методической службы о подготовке экспертов предметных комиссий на ГИА-9 | в течение года | Малина Л.М., руководители предметных комиссий |
| 13. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 13.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов | до 20 октября, до 20 декабря 2018 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 13.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | октябрь 2018 года – август 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 13.3. | Формирование данных об: -общеобразовательных организациях; -обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций; -выпускниках прошлых лет; -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 13.4. | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 13.5. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работниках, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 13.6. | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету) | до 1 февраля 2019 года | Ермакова Е.С. |
| 14. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) |
| 14.1. | Представление кандидатов в ГЭК | ноябрь 2018 | Ермакова Е.С. |
| 15. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки |
| 15.1. | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ | до 1 декабря 2018 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 15.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ | окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 15.3. | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки | за 2 недели до дня проведения ИСИ | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 15.4. | Внесение информации об участниках ИСИ в РИС | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 15.5. | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 | 5 декабря 2018 года 6 февраля 2019 года 8 мая 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций – ПП ИСИ |
| 15.6. | Проверка работ ИСИ | даты проверки ИСИ | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 16. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки |
| 16.1. | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования | до 1 декабря 2018 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 16.2. | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования | февраль 2019 года март 2019 года май 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 16.3. | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования | В соответствии с графиком | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 16.4. | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования | декабрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 16.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования | декабрь 2018 - февраль 2019 | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 16.6. | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании | октябрь 2018- февраль 2019 | Малина Л.М., руководители общеобразовательных организаций |
| 16.7. | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | январь 2019 | Ермакова Е.С. |
| 16.8. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 | 13 февраля 2019 года 13 марта 2019 года 6 мая 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 16.9. | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами | в соответствии в Порядком ГИА | Руководители общеобразовательных организаций |
| 17. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 |
| 17.1. | Содействие по допуску в ППЭ представителей Ростелекома для совершенствования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 | март-апрель 2019 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.2. | Участие в обучающих семинарах для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ | март 2019 | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.3. | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ | по федеральному графику (март, май 2019) | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.4. | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн). | по расписанию ГИА | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.5. | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%). | по расписанию ГИА | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.6. | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%). | по расписанию ГИА | Руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.7. | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. | за 2 недели до проведения ГИА | Члены ГЭК, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.8. | Прием ППЭ по Акту готовности. | за 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | Члены ГЭК, руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.9. | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» | по федеральному графику | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.10. | Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ» | по федеральному графику | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.11. | Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по федеральному графику | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 17.12. | Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по федеральному графику | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 18. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов |
| 18.1. | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | октябрь 2018 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 18.2. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году | декабрь 2018 - март 2019 | Ермакова Е.С., Бабенко Г.В. |
| 18.3. | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | ноябрь 2018 | Ермакова Е.С. |
| 18.4. | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях | ноябрь 2018 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций, на базе которых будут открыты ППЭ |
| 18.5. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | до 05.05.2019 | Руководители ППЭ |
| 18.6. | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ. | до 05.05.2019 | Члены ГЭК, руководители ППЭ |
| 19. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 19.1. | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | по графику формирования РИС | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 19.2. | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: - подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; - тестирование граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. | апрель-май 2019 | Ермакова Е.С. |
| 20. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 20.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в общеобразовательных организациях |
| 20.1.1. | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | октябрь 2018- июль 2019 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 20.1.2. | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | март 2018-июнь 2019 | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 20.1.3. | Участие в региональных веб-семинарах для участников ГИА по вопросам ГИА - обучающихся - родителей - педагогов | в течение года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 20.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 муниципального уровня | в течение года | Ермакова Е.С. |
| 20.2.1. | Участие в тематических передачах по ТВ и радио, подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации | в течение года | Ермакова Е.С. |
|  | Организация пресс-конференций председателя комитета образования с представителями муниципальных СМИ (при необходимости) | в течение года | Ермакова Е.С. |
| 20.2.2. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций. | в течение года | Ермакова Е.С. |
| 20.3. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в общеобразовательных организациях: |
|  | Размещение на сайтах и стендах информации по вопросам проведения ГИА | в течение года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА | в течение года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: |
|  | - нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; | октябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) | октябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования | октябрь –ноябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы - о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | октябрь –ноябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-11 | январь 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - Подача заявления на участие в ГИА-9 | февраль 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена. Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни | январь - март 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА | апрель 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА | май 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | март - июнь 2019 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Участие в вебинарах для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА | по дополнительному графику | Руководители общеобразовательных организаций |
| 20.4. | Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 20.5. | Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» | апрель 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 20.6. | Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2019 года | Ермакова Е.С., руководители общеобразовательных организаций |
| 21. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА |
|  | - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей | в течение года | Бабенко Г.В., руководители общеобразовательных организаций |
|  | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА - подготовка методических рекомендаций выпускникам по подготовке к ГИА; - проведение диагностики психологической готовности выпускников к ГИА (выявление уровня тревожности, эмоциональной напряженности, уровня коммуникативного контроля выпускников, уровня психологической готовности выпускников) обозначение «группы риска». - индивидуальные консультации выпускников; - индивидуальная работа с детьми «группы риска»; - групповая работа с выпускниками по снятию психоэмоционального напряжения в период подготовки к ГИА; - анкетирование обучающихся после проведения пробных экзаменов. Опросник «Итоги ГИА»; - индивидуальные консультации для родителей выпускников; - выступление на родительских собраниях |  |  |
| 22. | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | октябрь 2018 года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА |  |  |
|  | 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9 | октябрь 2018 года |  |
|  | 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения | октябрь 2018 года |  |
|  | 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2018 года |  |
|  | 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена Об условиях допуска к ГИА в резервные дни | январь - февраль 2019 года |  |
|  | 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами О порядке и сроках информирования по результатам ГИА | апрель 2019 года |  |
|  | 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихся Информирование под роспись о порядке проведения ГИА | январь 2019 года апрель 2019 года |  |
|  | 9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования | июнь 2019 года |  |